## 오류내역
오 류 내 역
순번 | 업무구분 | 메뉴 | 오류명 | 오류내용 | 오류발견자 | 오류발견일 | 심각도 | 오류상태 | 오류조치자 | 오류조치 예정일 | 오류조치 완료일 | 오류조치확인 | 오류조치내역 | 비고
1 | 퍼블리싱 | FOOTER | 텍스트 | Korea 텍스트 삭제 | 심명보 | 2022-01-07 | Low | 완료
2 | 퍼블리싱 | BRAND > ROMANSON > 목록 (오류화면 시트 참고) | 폰트 사이즈 | 브랜드 타이틀보다 카테고리 폰트 사이즈 작게 수정 | 심명보 | 2022-01-07 | Low
3 | 퍼블리싱 | SORE > 해외 (오류화면 시트 참고) | 언더라인 | 매장명 마우스 hover시 언더라인 생성 | 심명보 | 2022-01-07 | Medium
4 | 퍼블리싱 | 관리자 > 로그인 화면 | 텍스트 | 02-2190-7089 / platform@jestina.com(전화번호 추가) | 현상진 | 2022-01-10 | Low | 완료 | 김은정
5 | 개발 | 관리자 > 회원 정보 변경 | LABEL, 버튼 오류 | 1.담당자 연락처 LABEL 추가 필요 2.레이어 팝업 취소, 닫기 버튼 오류 | 현상진 | 2022-01-10 | High | 완료 | 김은정
6 | 개발 | 관리자 > 최초 화면 | 최초 화면 | 기본설정 > 메인배너관리로 노출 | 현상진 | 2022-01-10 | High |  | 김은정
7 | 개발 | 관리자 > 브랜드관리 > 매장관리 > 국내 | Drop Down List (브랜드 전체) | 항목 : 제이에스티나 주얼리, 제이에스티나 핸드백, 로만손 | 현상진 | 2022-01-10 | Medium |  | 김은정
8 | 개발 | BRAND > ROMANSON > 상세 (오류화면 시트 참고) | 이미지 | 이미지 용량 큰것들 전체적으로 이미지 불러오기전에 개발로 로딩처리(오류화면 시트 참고) | 현상진 | 2022-01-14 | Medium | 완료
9 | 개발 | BRAND > ROMANSON > 목록 | 기능 | 카테고리 "<,>" 버튼 클릭시 화면 유지필요 (상단으로 게속 올라감) | 현상진 | 2022-01-14 | Low
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 오류화면
NO | 1 | 메뉴
오류명 |  | 오류내용
NO | 2 | 메뉴 | BRAND > ROMANSON > 목록
오류명 | 폰트 사이즈 | 오류내용 | 브랜드 타이틀보다 카테고리 폰트 사이즈 작게 수정
NO | 3 | 메뉴 | STORE > 해외
오류명 | 언더라인 | 오류내용 | 매장명 마우스 hover시 언더라인 생성
NO | 8 | 메뉴 | BRAMD > ROMANSON > 상세
오류명 | 이미지 | 오류내용 | 이미지 노출 오류

## Code
- 오류 상태
오류상태 | 설명
검토중 | 담당자가 오류내용에 대한 검토중일 경우
수정중 | 담당자가 오류내용에 대한 수정작업 진행중일 경우
완료 | 수정작업이 완료되었을 경우
수정불가 | 해당 오류수정이 불가할 경우
보류 | 해당 오류에 대해 재협의가 필요할 경우
- 심각도
심각도 | 설명
High | 데이터가 서로 맞지 않는 경우 또는 해당 결함으로 인하여 기능이 더 이상 수행되지 않아 업무처리가 불가한 경우
Medium | 단위기능은 수행되나 일부 기능이 수행 되지 않는 경우
Low | UI 표현형식, 입력 Editing 오류 등 기능은 동작하나 사용자가 불편한 사항
- 업무구분
심각도
디자인
퍼블리싱
개발
기타